## Foglio1
N.O. | RIFERIMENTO CATEGORIA | DOC. DI RIFERIMENTO | RICHIESTA DI CHIARIMENTO | RISPOSTE
1 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Traliccio H 20 mt. Tav.3.1.11 Fondazioni e particolari attacco fondazioni. | Nella tavola viene rappresentato un traliccio che presenta i montanti, con relative basette, "annegati" nel plinto mentre nella dscrizione del prezzo NP01 viene descritta l'utilizzazione di tirafondi (quindi da annegare) che non vediamo progettati. Si chiede di specificare quale dei due bisogna considerare. | Trattasi di progetto definitivo, per cui si descrivono le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo, rimandando alla progettazione esecutiva la descrizione di tali dettagli costruttivi. Viene lasciata al proponente la scelta della tipologia di collegamento, purché in linea con le norme vigenti.
2 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Traliccio H 20 mt per POZZILLI | Nella descrizione viene richiesta la scala di sicurezza. Potreste indicarci che tipo di scala di sicurezza (scala all'italiana, Soll, Faba. Scala con guardiacorpo? | Qualsiasi purché rispetti la normativa Vigente. La tipologia scelta sarà valutata quale elemento premiale in base ai criteri indicati nel discipinare, con particolare riferiemnto alla voce "Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di sicurezza e salute"
3 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Traliccio H 20 mt per POZZILLI | I calcoli , le relazioni e i grafici del plinto , quindi dimensioni in pianta , altezza plinto , cubatrura dello stesso la relativa armatura riportata (doppia maglia F12 10x10 inferiore e superiore) sono solo indicativi . I calcoli esecutivi e di conseguenza le dimensioni plinto e l'armatura sono da rifare nel progetto esecutivo? Ques'ultimo deve essere oggetto di richiesta di autorizzazione sismica? | Trattasi di progetto definitivo, per cui si descrivono le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo, rimandando alla progettazione esecutiva per i calcoli esecutivi delle strutture che consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare. Si rimanda al d.P.R. 380/01 e s.m.i., nonché alle ulteriori norme vigenti, per gli adempimenti relativi alle opere da realizzare in zona sismica
4 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Shelter in documento " 3.1.1. Relazione PDC generale " | E' riportato, tra l'altro : 1) Shelter alla base del traliccio per ospitare gli apparati CORE relativi alle antenne paraboliche e apparati retroparabola operanti nelle gamme di frequenza tra 6 e 23 GHZ. 2) Shelter alla base del traliccio per ospitare gli apparati CORE relativi alle antenne settoriali adattive integrate con Wireless Router Standard 802.11ax per la copertura del plesso industriale di Pozzilli. Nei grafici sono riportati n° due shelter dim 180x180 . Si chiede conferma che la voce n. 25 del computo metrico include i due shelter delle dimensioni indicate. | Il progetto a base di gara prevede il posizionamento di n. 2 shelter, come da elaborati grafici e elaborato n. 2.1. La voce di elenco prezzi è calcolata con riferimento a quanto indicato.
5 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Shelter Nel Computo MetricoEstimativo voce 25 NP01. | In riferimento all'impianto di ventilazione o di condizionamento, visto che le necessità, tipologie, potenza, saranno note solo dopo gli opportuni calcoli termici (carico termico e posizione geografica), al fine di poter redigere una corretta valutazione economica, si chiede di fornire una stima indicativa di tali dati. | La dissipazione degli apparati previsti da progetto è inferiore a 1000W per ciascun shelter. Sulla base degli apparati previsti dal proponente nella propria offerta, sarà in fase esecutiva redatto il relativo calcolo termico.
6 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Shelter Nel Computo MetricoEstimativo voce 25 NP01. | Per impianto elettrico si intende anche il Quadro elettrico interno allo shelter per la gestione degli apparati? Se "SI" , avete le caratteristiche tecniche e i componenti del QE ? | E' richiesto quadro elettrico predisposto con Interruttore Generale Magnetotermico, Differenziale Salvavita, carico complessivo 5Kw, con magnetotermici bipolari a protezione di ciascuno dei servizi ovvero Alimentazione Unità Motocondensante, Alimentazione N.02 gruppo Alimentatore-UPS 230/48Vdc 1,2KW, Presa di Servizio 230V/16A, Illuminazione con Plafoniera LED di potenza adeguata con Interruttore lato porta interno. Vedasi Par 7.4.1.6 e Par 8.3 del Capitolato. In fase esecutiva dovranno essere eseguiti calcoli esecutivi degli impianti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso
7 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Computo Metrico Estimativo | La voce NP_SIC.01 Dispositivo di sicurezza ed attrezzatura per l'esecuzione dei lavori in quota comprensiva di imbracatura ad attacco dorsale (sul retro della persona) o ad attacco sternale (sul davanti della persona) etc.etc. per 1.500 € cadauno si intende per fornitura o per l'utilizzo ? | Fornitura e utilizzo. Al termine dei lavori il dispositivo dovrà essere consegnato all'Ente.
8 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Computo Metrico Estimativo | Considerato che è stato attribuito lo stesso importo a tutti gli impianti in riferimento alla voce NP_NODO_03 (Allaccio Energia fornitura ed installazione linea contatore), si chiede conferma che sia stata ipotizzata la medesima distanzza tra contatore e quadro per ogni impianto. | E' stata valutata la voce di elenco prezzi in base alle distanze medie dei vari siti oggetto di intervento.
9 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | Computo Metrico Estimativo | In riferimento alla voce NP_NODO_03 (Allaccio Energia fornitura ed installazione linea contatore), si chiede di specificare se sia prevista anche la fornitura e posa della conchiglia per alloggiamento. In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare se debba essere a singolo o a doppio scomparto. Inoltre, si chiede conferma che i contatori di energia saranno posati dal distributori tutti a bordo sito. | Predisposizione Conchiglia Standard preferibilmente per alloggio doppio contatore; i contatori saranno posati dal distributore di energia dopo specifica richiesta
10 | NODI INFRASTRUTTURA ULB | 1.0-Relazione Generale_10_1_def -pag.6 | Confermate che le asseverazioni statiche siano fuori dallo scopo del lavoro? | Non è chiaro il riferimento indicato. In ogni caso il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti i documenti necessari a rendere il progetto cantierabile.
11 | NODI INFRASTRUTTURA ULB | 1.0-Relazione Generale_10_1_def | Si conferma che tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie alle attività siano fuori dallo scopo del lavoro? | Il Consorzio è proprietario di alcuni siti dove sono previsti gli interventi in oggetto, per cui è stato rilasciato apposito PdC. Per gli altri siti ha acquisito disponibilità all'installazione da parte dei rispettivi proprietari. Considerata la possibilità di presentazione di varianti, in fase esecutiva dovranno essere ottenuti tutti i permessi e autorizzazioni necessarie, qualora non già ottenuti dal Consorzio.
12 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In relazione all'item "131 UBL_24", potete specificare queste forniture in opera a cosa si riferiscono non avendole viste nella relazione tecnica generale | E' la fornitura di Link Radio per l'accesso diretto alla rete da parte di utenti con collegamenti dedicati di capacità superiore a quella supportata dalle CPE della Rete di Accesso (indicativamente di 100/300/1000 Mbit). Sarà possibile individuare gli utenti solamente dopo aver ricevuto l'offerta migliorativa, con indicazione della copertura derivante dal posizionamento dei siti di accesso e delle caratteristiche tecniche degli apparati offerti.
13 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In relazione all'item "130 UBL_23", potete specificare i luoghi di installazione per valutare correttamente la "posa in opera"? | Vedi risposta precedente
14 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In relazione all'item "130 UBL_23", potete specificare queste forniture in opera a cosa si riferiscono non avendole viste nella relazione tecnica generale | Vedi risposta precedente
15 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In relazione all'item "131 UBL_24", potete specificare i lughi di installazione per valutare correttamente la "posa in opera"? | Vedi risposta precedente
16 | Sicurezza (SpCat 3) | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | Confermate che le voci relative alla sicurezza verranno rivalutate con la redazione definitiva del PSC? | Il concorrente dovrà presentare un'offerta in cui siano valutati i costi della sicurezza, fermo restando che il valore totale dell'affidamento resti invariato. In sede di redazione del progetto esecutivo sarà necessario valutare i costi della sicurezza alla luce delle migliorie/varianti presentate
17 | INSTALLAZIONE TORRE CSI TWR | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | Confermate le opere riferite alle voci di computo 27 A01002a; 28 A04015e; 29 V.01.110.020.a.CAM; 30 A04055e; 31 A04049a; 32 A04017b; 33 E.001.200.010.b; ecc... saranno contabilizzate a misura in base al progetto esecutivo di dettaglio? | Tutte le opere sono a Corpo
18 | NODI INFRASTRUTTURA ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | Confermate che il sito di Pozzilli prevede 34 antenne settoriali e non 3? In quanto il computo metrico e l'allegato B presentano una discrepanza. | Si segnala un refuso nell'indicazione delle antenne settoriali per Pozzilli CSI-TWR e Cervaro, in cui le antenne settoriali sono 4 per sito da 90°. Per i restanti siti sono da 120°. Resta la facoltà del partecipante apportare migliorie al numero dei settori, garantendo almeno la medesima copertura.
19 | NODI INFRASTRUTTURA ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | Per le attività da espletare in altezza sarà necessario l'utilizzo di noli a freddo o a caldo di piattaforme aeree, che non abbiamo visto inserito nel computo. Potete chiarire come verranno valutate? | Tutti costi relativi alle installazioni rientrano nell'importo complessivo dei lavori come da offerta
20 | NODI INFRASTRUTTURA ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | Richiediamo se la progettazione degli attacchi carpenteria delle antenne faccia parte dello scopo del lavoro | E' prevista la redazione del progetto esecutivo completo di tutti i particolari.
21 | NODI INFRASTRUTTURA ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "105 NP_NODO_01", chiediamo le specifiche tecniche dei Rack e dei quadri elettrici da fornire. | Si rimanda al paragrafo 8.3 e, per analogia, al 7.4.1.6 del Capitolato.Le caratteristiche definitive saranno valutate in sede di progettazione esecutiva.
22 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "129 UBL_22"; riteniamo che una soluzione in banda libera e con quelle potenze in gioco non garantisca la resilienza dei collegamenti, pertanto chiediamo conferma se si possano proporre soluzioni tecniche diverse (esempio bande licenziate, ecc..). | E' possibile proporre soluzioni diverse purchè non comportino maggiori oneri e/o limitazioni nella gestione futura dell'infrastruttura. Con riferimento all'esempio indicato, il progetto e la costruzione di impianti operanti su frequenze licenziate è ammesso purchè in "bundle" agli impianti wifi6 previsti dal progetto definitivo. Sono ammesse soluzioni integrative di backup al fine di garantire una maggiore resilienza
23 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "127 UBL_20"; é possibile proporre antenne con caratteristiche migliorative diverse da quelle richieste "Andrew"? | Certamente
24 | NODI INFRASTRUTTURA ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "106 NP_NODO_02", potreste dettagliare il materiale compreso nell'Item? | Sono compresi tutti i materiali necessari all'installazione delle antenne e degli apparati a perfetta regola d'arte. In sede di progettazione definitiva è stata fatta una stima per un'installazione tipo. Sarà oggetto del Progetto Esecutivo definire le soluzioni di dettaglio in base alle tecnologie offerte.
25 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "112 UBL_05", chiediamo specifiche tecniche dell'apparato. | Le caratteristiche sono descritte nel computo metrico estimativo. Per ulteriori caratteristiche si rimanda ai punti 7.3.3 e 8.3 del Capitolato. E' lapalissiano che l'installazione di apparati installati con maggiore assorbimento deve comportare l'adeguamento degli UPS.
26 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "113 UBL_06", chiediamo specifiche tecniche dell'apparato. | Vedi risposta precedente
27 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "114 UBL_07", chiediamo specifiche tecniche dell'apparato. | Vedi risposta precedente
28 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "128 UBL_21", chiediamo specifiche tecniche dell'apparato. | Si rimanda al paragrafo 8.3.4 del Capitolato.
29 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "128 UBL_21", si chiede di dettagliare se necessario uno switch o un router. | Si rimanda al paragrafo 8.3.4 del Capitolato. Gli apparati dovranno avere funzionalità integrate di routing e switching con le caratteristiche minime indicate. E' possibile presentare offerta con due apparati separati, purché siano garantite le funzionalità indicate.
30 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "130 UBL_23", con che voce vengono riconosciuti i supporti per le antenne/apparati? | Sono compresi
31 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "131 UBL_24", con che voce vengono riconosciuti i supporti per le antenne/apparati? | Sono compresi
32 | RETE DI TRASPORTO E ACCESSI ULB | 9.0-Computo Metrico Estimativo_10_2_def | In riferimento alla voce "129 UBL_22", con che voce vengono riconosciuti i supporti per le antenne/apparati? | Sono compresi
33 | GENERALE | 11.0-Piano della Manutenzione _10_1 | In riferimento al documento "Piano della Manutenzione", come verrà riconosciuta questa attività? | Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è un documento facente parte del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. e) del dPR 207/2010. Diverso è il piano di manutenzione offerto in sede di gara,valutato ai sensi del criterio B.4, in cui è prevista la descrizione dettagliata delle operazioni a carico dell’appaltatore, per un periodo massimo di anni due dalla data di collaudo.